## Задание "а"
Этап проекта | Начало этапа | задержка | длительность этапа | Окончание этапа
Start | 0 |  | 0 | 0
D | 10 |  | 11 | 21
I | 21 |  | 14 | 35
H | 17 |  | 14 | 31
P | 31 | 4 | 8 | 43
Q | 43 |  | 11 | 54
B | 0 |  | 10 | 10
R | 49 | 5 | 8 | 62
G | 10 |  | 7 | 17
O | 23 | 20 | 6 | 49
L | 17 |  | 6 | 23
K | 6 |  | 12 | 18
Fin | 62 | 12 | 0 | 74
N | 18 | 46 | 10 | 74
M | 49 |  | 15 | 64
J | 38 |  | 11 | 49
C | 13 |  | 11 | 24
A | 0 |  | 13 | 13
E | 6 | 18 | 14 | 38
F | 0 |  | 6 | 6
S | 63 | 1 | 9 | 73
T | 49 |  | 14 | 63
Длительность проекта: |  |  |  | 74 | дней
Наиболее критичные этапы: A, C, E, J, M, N

## Задание "b"
График с учётом сокращения проекта на 10 дней
| Этап проекта | Начало этапа | задержка, дни | длительность этапа исходная | сокращение длительности этапа, дни | длительность этапа | Стоимость сокращения работ, ед за день |  |  | Стоимость сокращения работ, ед за день | Окончание этапа, дни
[7 empty] | первый день | второй день | третий день
| Start | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0
| D | 10 |  | 11 |  | 11 | 7 | 8 | 13 | 0 | 21
| H | 17 |  | 14 |  | 14 | 4 | 5 | - | 0 | 31
| I | 21 |  | 14 |  | 14 | 8 | 11 | 16 | 0 | 35
| P | 31 | 4 | 8 |  | 8 | 7 | - | - | 0 | 43
| Q | 43 |  | 11 |  | 11 | 7 | 8 | - | 0 | 54
| B | 0 |  | 10 |  | 10 | 7 | 8 | - | 0 | 10
| R | 49 | 5 | 8 |  | 8 | 7 | - | - | 0 | 62
| G | 10 |  | 7 |  | 7 | 8 | - | - | 0 | 17
| O | 23 | 20 | 6 |  | 6 | 8 | - | - | 0 | 49
| L | 17 |  | 6 |  | 6 | 6 | 11 | - | 0 | 23
| K | 6 |  | 12 |  | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18
| Fin | 62 | 2 | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 | 64
| N | 18 | 37 | 10 | 1 | 9 | 5 | 8 | - | 5 | 64
| M | 41 |  | 15 | 1 | 14 | 6 | 11 | 11 | 6 | 55
| J | 31 |  | 11 | 1 | 10 | 7 | 12 | - | 7 | 41
| C | 10 |  | 11 | 2 | 9 | 5 | 9 | - | 14 | 19
| A | 0 |  | 13 | 3 | 10 | 6 | 9 | 12 | 27 | 10
| E | 6 | 13 | 14 | 2 | 12 | 7 | 9 | - | 16 | 31
| F | 0 |  | 6 |  | 6 | 5 | - | - | 0 | 6
| S | 55 | 0 | 9 |  | 9 | 4 | 4 | - | 0 | 64
| T | 41 |  | 14 |  | 14 | 8 | 8 | 13 | 0 | 55
| Итого издержки за сокращение проекта: | [8 empty] | 75 | единиц
| Итого сокращение проекта: | [8 empty] | 10 | дней
| Длительность проекта: | [8 empty] | 64 | дней
Наиболее критичные этапы: A, C, E, J, M, N

## оптим
График наиболее оптимального сокращения проекта
| Этап проекта | Начало этапа | задержка, дни | длительность этапа исходная | сокращение длительности этапа, дни | длительность этапа | Стоимость сокращения работ, ед за день |  |  | Стоимость сокращения работ, ед за день | Окончание этапа, дни
[7 empty] | первый день | второй день | третий день
| Start | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0
| D | 10 |  | 11 |  | 11 | 7 | 8 | 13 | 0 | 21
| H | 17 |  | 14 |  | 14 | 4 | 5 | - | 0 | 31
| I | 21 |  | 14 |  | 14 | 8 | 11 | 16 | 0 | 35
| P | 31 | 4 | 8 |  | 8 | 7 | - | - | 0 | 43
| Q | 43 |  | 11 |  | 11 | 7 | 8 | - | 0 | 54
| B | 0 |  | 10 |  | 10 | 7 | 8 | - | 0 | 10
| R | 49 | 5 | 8 |  | 8 | 7 | - | - | 0 | 62
| G | 10 |  | 7 |  | 7 | 8 | - | - | 0 | 17
| O | 23 | 20 | 6 |  | 6 | 8 | - | - | 0 | 49
| L | 17 |  | 6 |  | 6 | 6 | 11 | - | 0 | 23
| K | 6 |  | 12 |  | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18
| Fin | 62 | 0 | 0 |  | 0 |  | - | - | 0 | 62
| N | 18 | 36 | 10 | 2 | 8 | 5 | 8 | - | 13 | 62
| M | 41 |  | 15 | 2 | 13 | 6 | 11 | 11 | 17 | 54
| J | 31 |  | 11 | 1 | 10 | 7 | 12 | - | 7 | 41
| C | 10 |  | 11 | 2 | 9 | 5 | 9 | - | 14 | 19
| A | 0 |  | 13 | 3 | 10 | 6 | 9 | 12 | 27 | 10
| E | 6 | 13 | 14 | 2 | 12 | 7 | 9 | - | 16 | 31
| F | 0 |  | 6 |  | 6 | 5 | - | - | 0 | 6
| S | 54 | 1 | 9 | 2 | 7 | 4 | 4 | - | 8 | 62
| T | 41 |  | 14 |  | 14 | 8 | 8 | 13 | 0 | 55
| Итого издержки за сокращение проекта: | [8 empty] | 102 | единиц
| Итого сокращение проекта: | [8 empty] | 12 | дней
| Длительность проекта: | [8 empty] | 62 | дней
| Сокращение расходов за счёт сокращения сроков(15ед в день): | [8 empty] | 180 | единиц
| Рентабельность сокращения сроков: | [8 empty] | 78 | единиц
Наиболее критичные этапы: A, C, E, J, M, N

## перем
График наиболее оптимального сокращения проекта
| Этап проекта | Начало этапа | задержка, дни | длительность этапа исходная | сокращение длительности этапа, дни | длительность этапа | Стоимость сокращения работ, ед за день |  |  | Стоимость сокращения работ, ед за день | Окончание этапа, дни
[7 empty] | первый день | второй день | третий день
| Start | 0 |  | 0 |  | 0 | - | - | - | 0 | 0
| D | 10 |  | 11 | 0 | 11 | 7 | 8 | 13 | 0 | 21
| H | 17 |  | 14 | 0 | 14 | 4 | 5 | - | 0 | 31
| I | 21 |  | 14 | 0 | 14 | 8 | 11 | 16 | 0 | 35
| P | 31 | 4 | 8 | 0 | 8 | 7 | - | - | 0 | 43
| Q | 43 |  | 11 | 0 | 11 | 7 | 8 | - | 0 | 54
| B | 0 |  | 10 | 0 | 10 | 7 | 8 | - | 0 | 10
| R | 49 | 5 | 8 | 0 | 8 | 7 | - | - | 0 | 62
| G | 10 |  | 7 | 0 | 7 | 8 | - | - | 0 | 17
| O | 23 | 20 | 6 | 0 | 6 | 8 | - | - | 0 | 49
| L | 17 |  | 6 | 0 | 6 | 6 | 11 | - | 0 | 23
| K | 6 |  | 12 | 0 | 12 | 5 | 6 | 11 | 0 | 18
| Fin | 62 | 9 | 0 | 0 | 0 |  | - | - | 0 | 71
| N | 18 | 44 | 10 | 1 | 9 | 5 | 8 | - | 5 | 71
| M | 48 |  | 15 | 1 | 14 | 6 | 11 | 11 | 6 | 62
| J | 37 |  | 11 | 0 | 11 | 7 | 12 | - | 0 | 48
| C | 13 |  | 11 | 1 | 10 | 5 | 9 | - | 5 | 23
| A | 0 |  | 13 | 0 | 13 | 6 | 9 | 12 | 0 | 13
| E | 6 | 17 | 14 | 0 | 14 | 7 | 9 | - | 0 | 37
| F | 0 |  | 6 | 0 | 6 | 5 | - | - | 0 | 6
| S | 62 | 0 | 9 | 0 | 9 | 4 | 4 | - | 0 | 71
| T | 48 |  | 14 | 0 | 14 | 8 | 8 | 13 | 0 | 62
[7 empty] | Сокращение: |  |  | 3 | дней
| Итого издержки за сокращение проекта: | [8 empty] | 16 | единиц
| Итого сокращение проекта: | [8 empty] | 3 | дней
| Длительность проекта: | [8 empty] | 71 | дней
| Сокращение расходов за счёт сокращения сроков(15ед в день): | [8 empty] | 45 | единиц
| Рентабельность сокращения сроков: | [8 empty] | 29 | единиц
Наиболее критичные этапы: A, C, E, J, M, N

## табл
| 0 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14
D | [13 empty] | 1 | 1
H
I
P
Q
B | [14 empty] | 1
R
G
O
L
K
Fin
N |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2
M |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3
J | [6 empty] | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2
C |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
A |  |  |  |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3
E | [5 empty] | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2
F
S | [12 empty] | 2 | 2 | 2
T | [13 empty] | 1 | 1